|  |
| --- |
| **南京邮电大学马克思主义学院** |
| 院党发〔2020〕6号 |

**马克思主义学院“师德师风建设年”**

**实施方案**

各党支部、各教研室：

为进一步加强教师职业道德修养，规范教师职业行为，提高师德师风建设整体水平，根据《中共中央国务院全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》《教育部关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》《江苏省高校教师师德失范行为处理办法》《南京邮电大学教师师德失范行为处理办法（试行）》《南京邮电大学“师德师风建设年”实施意见》等文件精神，为确保《南京邮电大学“师德师风建设年”实施方案》有效落实，推动学院师德师风建设年活动深入开展，取得实效，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，认真落实立德树人根本要求，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，坚持把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，大力弘扬高尚师德师风，全面加强教师队伍建设。

二、总体目标

进一步加强和改进学院师德师风建设工作，构建教育、宣传、考核、监督、奖惩“五位一体”的师德师风建设长效机制，着力解决学院教师思想政治工作和师德师风建设存在的突出问题和薄弱环节，营造立德树人的良好氛围，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，争做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心” 的“四有”好教师。

三、活动主题

弘扬高尚师德，潜心立德树人

四、组织领导

为保证师德师风建设年活动的顺利开展，成立马克思主义学院师德师风建设年工作领导小组。

组 长：王碧琴、许和隆

成 员：毛德松、朱奎泽、陈宗章、刘志强、何金海、李凤成、郑千千、李咏梅、陶新宏

五、实施步骤

师德师风建设年活动是一项系统工程，各党支部、教研室及办公室要在各自职责范围内按照学院部署，分三个阶段（部署动员阶段、整体推进阶段、深化总结阶段）、五个方面内容（教育、宣传、考核、监督、奖惩）开展各类师德师风建设活动，全面推进学校师德师风建设工作。

**(一)部署动员阶段：**2020年1月至5月，学院进一步完善师德师风建设制度体系，健全师德师风建设的领导体制和工作机制，结合实际制定学院工作方案，对师德师风建设年的工作进行安排部署，开展组织动员活动。

1.完善学院师德师风建设领导体制和工作机制，成立马克思主义学院师德师风建设委员会，负责学院师德师风建设工作。

责任人：王碧琴、许和隆

时间：2020年5月

2. 召开学院党总支会议专题研究师德师风建设年工作，制定并发布《马克思主义学院师德师风建设年实施方案》。

责任人：王碧琴

时间：2020年5月

3.召开学院师德师风建设年动员部署大会，全面动员部署师德师风建设年工作，明确责任，落实任务，确保各项建设工作顺利推进。

责任人：王碧琴、许和隆

时间：2020年5月

4.以学院今年开展的规章制度“废改立”工作为契机，进一步健全和完善学院师德师风建设相关文件制度。

责任人：毛德松、朱奎泽

时间：2020年5月-12月

5.通过师生代表座谈会、师生个别访谈等方式，开展教师师德师风专题调研，调查辨析学院师德师风建设工作相关薄弱环节，为提高学院师德师风建设年工作的针对性和有效性提供科学支撑。

责任人：学院师德师风建设委员会成员

时间：2020年6月

**（二）整体推进阶段：**2020年1月至12月，从深化师德教育、加强师德宣传、健全师德考核、强化师德监督、完善师德奖惩五个方面开展各类活动，切实加强和改进学院师德师风建设工作。

1.深化师德教育

（1）组织教师深入学习《南京邮电大学教师师德师风学习手册》《南京邮电大学研究生导师学习手册》，要求教师认真贯彻师德师风相关文件精神，确保学习活动全覆盖、无死角，引导全体教师知敬畏、存戒惧、守底线。

责任人：王碧琴、毛德松、朱奎泽

时间：2020年1月-12月

（2）开展师德师风警示教育，组织教师学习师德失范典型案例教育材料。

责任人：王碧琴、毛德松、朱奎泽

时间：2020年5月

（3）通过研究生导师师德师风专题教育会，强化研究生导师职业道德规范。

责任人：许和隆、朱奎泽

时间：2020年1月-12月

（4）加强研究生辅导员师德师风教育。

责任人：王碧琴、朱奎泽

时间：2020年1月-12月

（5）开展新入职教师师德师风专题教育，强化青年教师师德师风教育。

责任人：许和隆、王碧琴、毛德松

时间：2020年6月-12月

（6）开展教师科研诚信和学术道德专题教育，进一步加强教学科研人员的诚信意识和学术道德规范。

责任人：许和隆、朱奎泽

时间：2020年7月-12月

（7）承办师德大讲堂一次，邀请优秀师德模范，面向全校师生开展师德建设报告会，树师德先进，学师德典型，促师德建设。

责任人：陈宗章

时间：2020年7月-12月

（8）开展师德师风应知应会内容的测试工作，了解教师师德师风教育成效。

责任人：毛德松、朱奎泽、刘志强

时间：2020年9月

2.加强师德宣传

（1）开展师德典型选树工作。积极挖掘、发现、培育师德典型，发挥典型示范作用，在全院营造尊师重教的良好环境。

①开展“师德标兵”评选活动

责任人：毛德松

时间：2020年6月

②开展“优秀导师”评选活动

责任人：朱奎泽

时间：2020年6月

（2）充分利用好学院网站、微信公众号等多媒体手段，做好师德师风日常宣传工作，大力弘扬学院优秀教师的高尚师德和奉献精神，形成尊师重教氛围，激发全院教师的职业荣誉感和神圣使命感。

责任人：王碧琴、李玉倩、刘凤娟

时间：2020年6月-10月

（3）组织开展“我心目中的好老师”、“我心目中的好导师”有奖征文活动，通过学生视角讲好师德故事，积极发现和展现学院教师忠于党的教育事业，立足教坛，无私奉献，呕心沥血培养学生成人成才的博大情怀和崇高精神风貌。

责任人：朱奎泽、刘凤娟

时间：2020年6月-10月

3.健全师德考核

（1）师德师风纳入教学质量监控与评价。

责任人：毛德松、朱奎泽

时间：2020年5月

（2）制定师德师风考核制度纳入教师年度考核。

责任人：许和隆、王碧琴

时间：2020年12月

（3）严格落实师德在职称评审、岗位评聘、评奖评优、项目申报等方面的“一票否决制”。师德师风表现作为必须项目和前置条件体现在申报材料中。

责任人：许和隆、王碧琴

时间：2020年1月-12月

（4）持续推进学院2020年度目标任务考核内容中的“师德师风建设工作”。

责任人：许和隆、王碧琴

时间：2020年1月-12月

4.强化师德监督

（1）开展师德师风自查自纠工作，发现和解决好学院师德师风建设工作中的突出问题，全面消除师德隐患和风险火点，及时上报自查自纠情况。

责任人：许和隆、王碧琴

时间：2020年1月

（2）健全师德监督体系，畅通师德问题反馈渠道，设立师德师风举报电话、邮箱并广泛公布。

责任人：刘志强

时间：2020年5月

（3）围绕师德师风建设工作召开师生座谈会

①围绕师德师风建设年主题，结合学院实际组织召开教师代表师德师风建设座谈会，全面听取教师的意见建议。

责任人：许和隆、毛德松

时间:2020年5月-6月

②针对师德师风现状和问题召开学生座谈会，听取学生意见和建议。

责任人：王碧琴、朱奎泽

时间：2020年5月-6月

（4）开展研究生导师满意度专项调查

责任人：朱奎泽

时间：2020年10月

（5）落实师德师风定期研判制度和上报制度，召开师德师风研判会研判师德师风建设形势和问题。

责任人：许和隆、王碧琴

时间：2020年6月、2020年12月

5.完善师德奖惩

（1）落实师德师风责任制、问责制和承诺制。组织各教研室签订师德师风建设工作责任书、教师签订师德师风承诺书。

责任人：许和隆、王碧琴

时间：2020年5月-9月

（2）以教师节为契机召开表彰大会，对评选出的师德楷模、教学标兵、三育人先进个人进行表彰，充分发挥优秀典型的引领示范作用，营造良好的师德师风建设氛围。

责任人：许和隆、王碧琴

时间：2020年9月

**（三）深化总结阶段：**2020年11月至12月，学院对师德师风建设年工作开展情况进行总结，学院对各教研室师德师风建设工作开展专项检查。

1.学院对各教研室师德师风建设年工作开展情况进行专项检查和考核。

责任人：许和隆、王碧琴、毛德松、朱奎泽

时间：2020年12月

2.学院总结全年师德师风建设情况和师德师风建设活动开展情况，总结成绩和不足并上报。

责任人：许和隆、王碧琴

时间：2020年12月

六、实施要求

（一）统一思想，提高认识

要结合学习师德师风系列文件精神，向教师宣传加强师德师风建设的重要性和紧迫性，明确工作的指导思想、任务目标、活动主题、步骤和措施，动员全院教师积极参与。

(二)加强领导，积极推进

院、室两级党政主要负责人要担负起师德师风建设第一责任人的职责，把师德师风建设作为一项重要工作列入议事日程，制定切实有效的工作方案，精心组织实施，扎实推进，落实好各阶段的活动。

(三)加大宣传，营造氛围

要充分发挥学院网站、微信公众号等多媒体的作用，积极宣传师德师风建设年活动的意义、内容和措施，及时报道师德师风建设情况，营造风清气正的师德师风良好氛围。

2020年5月19日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 南京邮电大学马克思主义学院 | 2020年5月19日印发 |